## 项目进度计划
PBS+插件_整体计划
序号 | 阶段 | 模块 | 子任务名称 | 任务描述 | 责任人 | 配合人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 需求阶段 | 需求调研 | 需求调研 | 梳理PBS及留学申请助手的业务流程、角色、页面范围和系统边界 | 李长辉 | 李河祥/Iris/Lynn/ | 2026.08.10 | 2026.08.14
2 |  | 需求确认 | 需求确认 | 确认本期功能范围、页面清单、业务规则及验收标准并完成定版 | 李长辉 | 李河祥/Iris/Lynn | 2026.08.17 | 2026.08.19
3 | 设计阶段 | UI设计 | UI设计 | 完成PBS平台及插件页面视觉设计、组件和页面状态设计 | 梁灿灿 | 李河祥 | 2026.08.20 | 2026.08.27
4 |  | UI评审确认 | 原型/UI评审确认 | 组织PBS平台及插件页面原型与UI设计评审，逐项确认页面清单、字段、交互逻辑与视觉方案，完成评审意见修改并定版 | 李长辉/梁灿灿 | 李河祥/Iris/Lynn | 2026.08.28 | 2026.08.28
5 | 开发阶段 | 基础框架 | PBS平台框架搭建 | 完成PBS平台基础框架、公共组件、数据服务及运行环境 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.08.17 | 2026.08.20
6 |  |  | 留学申请助手框架搭建 | 完成浏览器插件基础框架、权限、通信及版本管理 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.08.17 | 2026.08.20
7 |  | 登录页 | 登录页面 | 完成PBS平台登录页：平台Logo与名称展示，用户名/账号+密码登录、记住我、忘记密码 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.08.21 | 2026.08.21
8 |  | 学生档案 | 学生档案列表 | 完成学生档案列表页：支持新建学生档案与导出；支持全量筛选；展示学生档案列表（可分页）；设置新建学生档案与详情入口 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.08.24 | 2026.08.24
9 |  |  | 新建学生档案 | 完成新建学生档案：支持编辑和添加字段信息，板块结构与学生档案详情页一致 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.08.25 | 2026.08.25
10 |  |  | 学生档案详情 | 展示客户（下单人）基本信息和学生的完整信息。页面顶部为操作按钮区（编辑档案、返回列表）与客户/学生信息卡片；主体采用左侧板块导航（锚点定位）+ 右侧内容区布局，内容区包含教育背景信息、语言成绩、学业信息、专业资质、工作经历、实践经历、荣誉、学术发表、申请记录、账号管理列表、资产文件共 11 个板块。 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.08.26 | 2026.08.28
11 |  | PMO监控台 | 项目池列表 | 完成项目池列表页：支持新建项目；全量筛选；展示项目列表；设置详情入口 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.08.31 | 2026.09.01
12 |  |  | 项目详情页 | 展示申请服务项目完整信息：客户信息（申请人）、学生信息、购买项目套餐及对应支付信息；支持配置支付节点；支持分配项目人员、更换项目人员及分配/更换结果反馈 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.02 | 2026.09.04
13 |  |  | PMO看板 | 完成PMO看板：擅长各申请层次的PM人数统计、近三个月PM整体负荷率图表、PM综合列表（姓名、擅长申请层次、擅长申请国家、当前负责学生数），支持查看单个PM当前负责学生明细 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.07 | 2026.09.07
14 |  | 项目管理 | 我的项目列表 | 完成我的项目列表页：支持全量筛选；展示我的任务列表；支持待处理任务接收/退回及详情入口 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.08 | 2026.09.08
15 |  |  | 我的项目列表详情页 | 展示我的项目详情：学生信息、语言成绩、学术成绩及院校目标列表；支持查看院校目标详情；展示DDL和申请轮次以及文书要求的悬浮提示框 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.09 | 2026.09.11
16 |  |  | 院校目标详情页 | 导入院校目标数据；展示院校目标交付进度；支持分配项目人员、更换项目人员及分配/更换结果反馈 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.14 | 2026.09.14
17 |  | 文书交付 | 任务列表 | 完成文书任务列表页：支持全量筛选；展示任务列表；支持待处理任务（新任务待签收）接收/退回（填写退回原因）及设置详情入口 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.08.31 | 2026.08.31
18 |  |  | 文本编辑器 | 完成在线文书编辑器：富文本编辑、保存与确认提交；左侧栏展示学生信息、资产文件预览下载和历史版本预览/恢复；支持模板套用、AI段落建议、AI写作助手、案例库检索与引用、补充信息；导出文书 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.01 | 2026.09.02
19 |  |  | 模板库列表 | 完成模板库列表页：支持新建模板；按文书类型、申请层次、模板名称/关键词查询；卡片式展示模板；支持查看、编辑及分页 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.03 | 2026.09.04
20 |  |  | 模板库编辑 | 完成模板库编辑页：模板基础信息、权限设置、富文本段落编辑、模板预览、保存与发布；支持上传案例包并AI解析并应用到编辑器 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.07 | 2026.09.08
21 |  |  | 案例库 | 完成案例库：案例包上传与批量解析（入库后自动AI解析识别结构与变量、学生敏感信息脱敏展示）；支持全量筛选；支持案例详情（基础信息、AI解析结果、关联模板）、下载、删除、重新解析、生成模板及批量导出/批量删除 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.09 | 2026.09.11
22 |  | 文书审核 | 文书审核列表页 | 完成文书审核列表页：支持全量筛选；展示审核任务列表；支持待处理任务提醒与审核详情入口 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.14 | 2026.09.14
23 |  |  | 文书审核详情页 | 完成文书审核详情页：文书全文展示与下载、在线修改文书并保存；AI整体评价生成/重新生成；批注提交、批注记录与修改记录；历史版本预览及版本对比；审核通过/打回重写（必填打回原因）等审核结论操作 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.15 | 2026.09.15
24 |  | 网申管理 | 网申任务列表页 | 完成网申任务列表页：支持全量筛选；展示网申任务列表；支持待处理任务接收/退回、申请轮次时间线查看及详情入口 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.16 | 2026.09.16
25 |  |  | 网申任务详情页 | 完成网申任务详情页：展示网申基础信息；网申进度时间线（从EV系统导入/配置进度线）；申请材料清单；申请官网字段表单填写、保存与导出模板；网申材料预览；申请结果更新 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.17 | 2026.09.17
26 |  |  | 网申模板库 | 完成网申模板库：支持筛选；展示网申模板库列表；支持模板（弹窗） |  | 李长辉 | 2026.09.18 | 2026.09.18
27 |  | 监控管理 | 监控任务列表 | 完成监控任务列表页：支持全量筛选；展示监控任务列表；设置详情入口 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.20 | 2026.09.20
28 |  |  | 监控任务列表详情 | 完成监控详情页（官网/邮件）：监控基础信息展示与编辑配置）；最近扫描邮件AI智能分类及邮件详细内容查看；官网页面监控记录与申请系统快照（支持手动上传监控记录/页面截图）；监控状态历史记录；支持手动触发扫描及发送消息给交付人员 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.21 | 2026.09.21
29 |  | 结项归档 | 结项归档列表 | 完成结项归档列表页：支持全量筛选；展示结项归档列表；设置详情入口 | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.22 | 2026.09.22
30 |  |  | 结项详情页 | 完成结项详情页：结项申请基础信息与院校目标列表展示；所有项目结果确认（查看Offer、确认结果）；结项报告生成（《项目管理结项报告》《客户项目结项报告》）及已生成报告管理；报告内容编辑、保存与导出/打印；手动确认结项（结项备注、截图预览、结项成功反馈） | 肖飞 | 李长辉 | 2026.09.23 | 2026.09.24
31 |  | 选校工作台 | 选校订单池页 | 完成选校订单池页：支持全量筛选；展示选校列表；设置查看选校方案入口 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.15 | 2026.09.15
32 |  |  | 选校任务列表页 | 完成选校任务列表页：支持新建任务；支持全量筛选；展示任务列表；支持进入工作台与查看方案 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.16 | 2026.09.16
33 |  |  | 选校工作台页 | 完成选校工作台页：院校库筛选；院校专业详情展示；支持加入选校清单并按冲刺区/匹配区/保底区编排方案，保存方案、生成方案报告及分享客户（H5链接） | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.17 | 2026.09.17
34 |  |  | 选校方案详情页 | 完成选校方案详情页：按冲刺区/匹配区/保底区展示方案院校明细并支持查看详情；推荐说明编辑与保存；服务记录展示；支持导入项目及分享客户（H5链接） | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.18 | 2026.09.20
35 |  | 工作台首页 | 工作台看板 | 完成工作台看板展示：不同角色对应的数据卡片展示；DDL紧急度看板；快捷操作；全局数据概览 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.21 | 2026.09.22
36 |  | 系统管理 | 用户管理 | 完成用户管理页：支持新增用户；支持全量筛选；展示用户列表；支持编辑用户（角色多选）、删除及账号启停 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.23 | 2026.09.23
37 |  |  | 角色权限管理 | 完成角色权限管理页：角色列表展示，支持新增、编辑、删除角色；按角色进行权限配置（功能/菜单权限勾选分配），并支持角色关联用户管理 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.23 | 2026.09.23
38 |  |  | 操作日志审计 | 完成操作日志审计页：支持全量筛选；展示操作日志列表；支持操作日志详情查看与导出 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.24 | 2026.09.24
39 |  |  | AI管理 | AI模型整体管理：厂商、模型配置、提示词配置、请求参数等 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.24 | 2026.09.24
40 |  |  | 人员管理 | 完成人员管理页：支持全量筛选；支持新增人员；展示人员列表；支持编辑人员（角色多选，至少保留一个）、停用/启用 | 董旭林 | 李长辉 | 2026.09.24 | 2026.09.24
41 |  | 留学申请助手 | 插件登录页 | 账号密码登录、logo展示等 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.08.31 | 2026.08.31
42 |  |  | 留学申请助手首页 | 完成插件首页、用户信息及当前申请任务展示 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.08.31 | 2026.08.31
43 |  |  | 当前申请信息 | 完成院校名称、申请专业、官网URL、申请账号及申请密码展示 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.08.31 | 2026.08.31
44 |  |  | 开始扫描 | 完成扫描入口、当前页面识别及扫描任务启动 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.09.01 | 2026.09.01
45 |  |  | 扫描中 | 完成扫描进度、页面结构解析、取消扫描及异常提示 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.09.02 | 2026.09.02
46 |  |  | 开始填报 | 完成填报页面整体布局、模板数据加载及填报状态展示 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.09.03 | 2026.09.03
47 |  |  | 学生信息 | 完成学生姓名、申请层次、目标院校、项目号及模板版本展示 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.09.04 | 2026.09.04
48 |  |  | 填写字段对照表 | 完成页面字段名、填写指引、填写信息及字段状态展示 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.09.07 | 2026.09.08
49 |  |  | 申请材料清单 | 完成材料名称、格式要求、材料下载及准备进度展示 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.09.09 | 2026.09.11
50 |  |  | 保存填写进度 | 完成填写内容及当前进度保存 | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.09.14 | 2026.09.14
51 |  |  | 同步至PBS | 完成填写字段、材料信息及填报进度同步至PBS | 刘文杰 | 李长辉 | 2026.09.15 | 2026.09.16
52 |  | PBS与插件联调 | 申请任务数据联调 | 联调学生、项目、院校目标、模板及材料数据 | 刘文杰 | 肖飞/董旭林 | 2026.09.17 | 2026.09.18
53 |  |  | 扫描与填报联调 | 联调页面扫描、字段对照、材料清单、保存进度及同步PBS完整流程 | 刘文杰 | 肖飞/董旭林 | 2026.09.20 | 2026.09.22
54 |  | 版本收口 | PBS及插件版本收口 | 完成页面、功能、数据、权限及异常场景收口，形成测试版本完成开发版本冻结，整理部署包及测试环境，准备进入正式测试阶段 | 李河祥 | 肖飞/董旭林 | 2026.09.23 | 2026.09.24
55 | SIT系统测试 | 测试环境部署 | 测试环境部署 | 完成SIT测试环境部署：搭建PBS平台应用、数据库及中间件运行环境，部署留学申请助手插件测试版本，准备基础测试数据并验证环境可用性 | 董旭林 | 肖飞/刘文杰 | 2026.09.23 | 2026.09.24
56 |  | 插件测试 | 插件功能测试 | 完成插件首页、扫描、填报、材料及PBS同步等功能测试 | 黄逸飞 | 李河祥/李长辉/董旭林/肖飞 | 2026.9.28 | 2026.9.30
57 |  | pbs测试 | PBS业务功能测试 | 完成PBS各业务模块、页面功能、业务流程、角色权限及异常场景测试 | 黄逸飞 | 李河祥/李长辉/刘文杰 | 2026.9.28 | 2026.9.30
58 |  | 管台PBS联调测试 | 系统联调测试 | 完成管台、PBS、插件之间完整数据流及核心业务流程联调验证 | 黄逸飞 | 董旭林/肖飞/刘文杰 | 2026.9.28 | 2026.9.30
59 |  | 缺陷修复及回归 | SIT问题处理 | 完成SIT问题修复、回归验证及测试收口，形成UAT验收版本 | 李河祥 | 李长辉/董旭林/肖飞/刘文杰/黄逸飞 | 2026.10.8 | 2026.10.13
60 | UAT测试阶段 | UAT培训 | UAT测试培训 | 完成关键用户测试说明、验收范围及操作流程培训 | 黄逸飞 | 李河祥/李长辉 | 2026.09.28 | 2026.09.29
61 |  | UAT测试 | 用户验收测试 | 组织按真实业务场景完成PBS及留学申请助手用户验收测试，并给调整报告 | 黄逸飞 | 李河祥/李长辉/Iris/Lynn | 2026.09.30 | 2026.10.18
62 |  | 问题整改及复验 | UAT问题处理 | 完成UAT反馈问题修复、必要优化及客户复验确认，形成上线版本 | 李河祥 | 李长辉/董旭林/肖飞/刘文杰/黄逸飞 | 2026.10.19 | 2026.10.23
63 | 上线试运行阶段 | 正式环境部署 | 正式环境部署 | 完成PBS生产环境及留学申请助手正式版本部署 | 董旭林 | 肖飞/刘文杰/黄逸飞 | 2026.10.26 | 2026.10.26
64 |  | 交付培训 | 交付培训（现场） | 完成PBS平台及留学申请助手关键用户使用培训 | 李河祥 | 李长辉/黄逸飞 | 2026.10.27 | 2026.10.29
65 |  | 全面上线试运行 | 全面上线试运行 | PBS平台及留学申请助手全面正式上线 | 李河祥 | 李长辉/董旭林/肖飞/刘文杰/黄逸飞 | 2026.10.30 | 2026.12.30
66 | 验收阶段 | 项目验收申请 | 项目验收申请 | 提交PBS及插件项目验收申请和交付材料 | 李河祥 | 李长辉 | 2026.12.31 | 2026.12.31
67 |  | 项目验收会议 | 项目验收会议 | 组织PBS及插件项目验收会议 | 李河祥 | 李长辉/Iris/Lynn | 2027.01.04 | 2027.01.04
68 |  | 项目竣工验收 | 项目竣工验收 | 完成项目验收、文档交付及遗留事项确认 | 李河祥 | 李长辉/Iris/Lynn | 2027.01.05 | 2027.01.07
69 | 运维阶段 | 运维服务 | 运维服务 | 提供日常技术支持、问题处理、系统监控及版本维护 | 李河祥 | 李长辉 | 2027.01.08

## 外部依赖清单
PBS+插件开发计划 — 外部依赖清单
序号 | 依赖项 | 风险等级 | 涉及功能模块 | 具体接口/技术要求 | 提供方 | 乙方负责人 | 甲方负责人 | 需准备时间 | 最晚到位时间 | 联调环境要求 | 备注/当前状态
1 | AI大模型API服务 （核心依赖） | 高 | ① 文书编辑器—AI段落建议、AI写作助手（09.01-09.02） ② 案例库—AI解析识别结构与变量、学生敏感信息脱敏（09.09-09.11） ③ 文书审核—AI整体评价生成/重新生成（09.15） ④ 监控管理—邮件AI智能分类（09.21） ⑤ ⑥ 系统管理—AI管理页：厂商、模型配置、提示词配置、请求参数（09.24） | 需对接AI大模型API： • API Key/Secret（支持OpenAI/百度文心/阿里通义/讯飞等） • 文本生成接口（段落建议、写作助手、评价生成） • 文本解析接口（案例结构识别、变量提取） • 文本分类接口（邮件智能分类） • 需支持流式输出（SSE）用于实时写作建议 | 甲方提供 | 董旭林 | Lynn | 3-5个工作日 （含申请+调试） | 08.28 （不晚于文书开发 09.01） | • 需准备测试API Key • 联调环境需可访问AI厂商API • 需确认网络策略（是否需代理/白名单） • 建议准备备用模型（主备切换） | ⚠️ AI能力是本项目的核心差异化能力，建议优先确认厂商和预算。邮件AI分类需单独训练/调优提示词。
2 | EV系统接口 | 高 | 选校工作台 院校目标详情 网申进度线导入 | 需EV系统提供： 提供院校专业列表查询、院校专业详情查询、网申进度线查询3个接口；字段以已审定EV字段清单为准；同时提供鉴权、错误码、枚举、日期格式和匿名示例 | 甲方提供 | 董旭林 | robin、镇东 | 5-7个工作日 （含接口联调） | 8.18 | • 需EV系统测试环境可访问 • 需提供接口文档+数据字典 • 需提供测试账号 • 需确认数据权限范围 | ⚠️ EV系统为甲方现有系统，需甲方尽早协调技术对接人。若EV系统无现成接口，需评估开发排期。
3 | 管台系统接口 （管台-PBS联调） | 高 | ① 管台PBS联调测试（09.28-09.30） ② 管台、PBS、插件之间完整数据流联调验证 项目池、选校订单池、学生基础档案、支付退款、服务进度回传 | 需管台系统提供： • 与PBS的数据交互接口（学生/项目/订单等数据同步） • 接口文档+字段映射 • 认证方式与权限配置 • 联调测试环境 商户向PBS推送订单、客户、学生基础信息、申请意向、套餐、服务范围、DDL、支付、退款和取消信息；PBS回传PBS订单号、项目号及服务节点完成状态；需支持签名、幂等及失败重试 | 乙方提供 | 董旭林 | N/A | 5-7个工作日 | 09.20 （不晚于联调测试 09.28） | • 需管台测试环境可访问 • 需提供接口文档 • 需准备联调测试数据 • 需确认数据一致性校验规则 | 管台与PBS的数据流是联调测试核心，需提前1-2周启动接口对接。
4 | 浏览器插件 | 中 | 留学申请助手插件发布与分发 | 浏览器离线安装包，需要支持谷歌浏览器 | 乙方提供 | 刘文杰 | N/A | 3-7个工作日 （含审核） | 10.15 （不晚于正式部署 10.26） | • 开发阶段可用开发者模式加载 • 测试阶段需提供测试版本分发方式 （.crx文件或开发者模式）
5 | 邮件系统接口 （监控邮件扫描） | 高 | 监控任务详情— 最近扫描邮件AI智能分类及邮件详细内容查看 （09.21） 官网页面监控记录与申请系统快照 |  | 甲方提供邮箱 账号/邮件服务 | 肖飞 | Lynn | 3-5个工作日 | 09.15 （不晚于监控开发 09.20） |  | ⚠️ 邮件监控涉及学生隐私数据，需确认数据安全合规要求。AI分类需与AI大模型API联调。
6 | 文件存储服务 （OSS/COS） | 中 | ① 学生档案—资产文件存储（08.26-08.28） ② 文书编辑器—资产文件预览下载（09.01） ③ 案例库—案例包上传（09.09） ④ 网申—申请材料清单/下载（09.09） ⑤ 结项—报告导出/截图预览（09.23） ⑥ 监控—页面截图上传（09.21） | 需提供： • 对象存储账号（阿里云OSS/腾讯云COS） • AccessKey ID / Secret • Bucket创建与域名绑定 • CDN配置（建议） • 文件访问权限策略 | 甲方提供 | 董旭林 | Robin | 1-2个工作日 | 08.25 （不晚于学生档案开发 08.26） | • 需准备测试环境Bucket • 需配置CORS跨域策略 • 需确认文件大小限制 • 需确认存储费用承担方 | 文件存储贯穿全系统，建议开发启动前完成配置。
7 | 服务器/部署环境 （SIT+正式） | 中 | ① PBS平台框架搭建（08.17-08.20） ② SIT测试环境部署（09.23-09.24） ③ 正式环境部署（10.26） | 需提供： • 服务器配置（建议最低4核8G） • 操作系统（Linux CentOS/Ubuntu） • 数据库（MySQL 8.0+ / PostgreSQL） • 中间件（Redis、Nginx） • Node.js运行环境（PBS后端） • 正式环境与测试环境隔离 | 甲方提供 | 董旭林 | Robin | 2-3个工作日 | 08.31 | • 需开放必要端口 • 需配置防火墙/安全组策略 • 测试环境需独立数据库实例 • 需确认服务器网络环境 （是否可访问外网/AI API） | ⚠️ 服务器环境是开发前置条件，建议需求阶段即完成准备。若服务器无法访问外网，AI API需特殊处理。
8 | 域名/SSL证书 | 中 | ① PBS平台访问 ② H5分享页面访问 ③ 插件回调（如有） | 需提供： • PBS平台域名 • H5分享域名 • SSL证书（HTTPS） • 若需ICP备案：15-20个工作日 | 甲方提供域名 | 董旭林 | Robin | 3-7个工作日 （含备案15-20天） | 09.15 （备案完成日期） | • 需确认域名是否已备案 • 需配置DNS解析 • 需SSL证书（Let's Encrypt免费 or 商业证书） • 测试环境可用自签证书 | ⚠️ 若域名未备案，需立即启动备案流程（周期15-20个工作日）。建议使用已备案域名。

## 团队分工
团队分工
角色 | 姓名 | 职责范围 | 负责模块
项目总监 | 龚俊 | 项目监督、重大事项协调 | 全流程
项目经理 | 李河祥 | 计划管理、进度跟踪、跨团队协调、客户沟通 | 全流程
产品经理 | 李长辉 | 需求管理、业务流程、PRD、原型及验收口径 | PBS及插件全流程
开发 | 董旭林 | 平台功能、数据服务、接口及系统集成 | PBS平台及插件接口
开发 | 肖飞 | 平台页面、功能交互及系统联调 | PBS平台
PBS插件开发 | 刘文杰 | 插件首页、扫描、填报及PBS同步 | 留学申请助手
UI/UX设计 | 梁灿灿 | 界面设计、交互规范及设计验收 | PBS平台及插件
测试 | 黄逸飞 | 测试用例、功能测试、联调测试及UAT支持 | 全模块
客户项目组 | Iris、Lynn | 需求确认、业务确认、UAT验收及上线确认 | 客户协同